Утверждаю

Директор ГЛХУ

«Молодечненский лесхоз»

А.А.Ермолович

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению добровольной акции

«Неделя леса - 2013»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение |
| 1.1 | Создать рабочую группу по подготовке и проведению добровольной акции | До 25 марта | Директор лесхоза |
| 1.2 | Разработка планов мероприятий по подготовке и проведению добровольной акции | До 27 марта | Главный лесничий |
| 1.3 | Организация взаимодействия с местными исполнительными и распорядительными органами, общественными объединениями и СМИ | До 1 апреля | Главный лесничий, зам.директора по идеологической работе |
| 1.4 | Подготовка объектов, по воспроизводству лесов, благоустройству и очистке лесного фонда | До 29 марта | Главный лесничий Лесничие |
| 1.5 | Организация заблаговременной регистрации добровольных участников акции (в т.ч. на интернет-сайтах лесхоза) | С 1 по 12 апреля | Зам.директора по идеологической работе |
| 1.6 | Представление перечней объектов работ (с указанием места и видов работ и их взаимосвязи с тематикой «Недели леса-2013»)в разрезе лесничеств в ГПЛХО | До 29 марта | Главный лесничий, зам.директора по идеологической работе |
| 1.7 | Подготовка машин и механизмов, посадочного материала и рабочего инвентаря и памятных знаков | До 10 апреля | Главный лесничий, главный механик, лесничие |
| 1.8 | Организация приглашения на участие в «Неделе леса-2013» руководителей, коллективов республиканских, областных, общественных организаций | До 1 апреля | Директор лесхоза, главный лесничий |
| 1.9 | Представление прогнозных данных об участниках акции в ГПЛХО | До 5 апреля | Зам.директора по идеологической работе |
| 1.10 | Организация прибытия участников акции и эффективной работы на объектах | В период проведения | Главный лесничий, лесничие |
| 1.11 | Представление в ГПЛХО промежуточного и окончательного отчетов о количестве участников акции и объёмах выполненных работ | В первый и последний день акции до 14.00 | Зам.директора по идеологической работе |
| 1.12 | Подведение итогов «Недели леса – 2013», организация поощрения участников, внесших наибольший вклад в проведение акции | До 26 апреля | Рабочая группа |
| 2.Информационное обеспечение |
| 2.1 | Рекламная кампания «Неделя леса – 2013» (информирование общественности о задачах, условиях и организации проведения акции) | С 25 марта по 20 апреля | Зам.директора по идеологической работе |
| 2.2 | Разработка и изготовление рекламной наглядной агитации «Неделя леса – 2013» | До 5 апреля | Зам.директора по идеологической работе |
| 2.3 | Организация размещения рекламных материалов акции «Недели леса – 2013» в СМИ и общественных местах | С 1 по 20 апреля | Зам.директора по идеологической работе |
| 2.4 | Проведение в школах и иных учебных заведениях лекций о значении леса и профессии лесовода | С 1 по 20 апреля | Зам.директора по идеологической работе |
| 2.5 | Освещение в СМИ хода подготовки, проведения и результатов «Недели леса - 2012» | С 1 по 20 апреля | Зам.директора по идеологической работе |